## ТЗ
| Согласовано: | Утверждаю:
| Вице-президент | Президент
| ООО «Нобель Ойл» (КО) | ООО «Нобель Ойл» (КО)
| ____________________ С.Л.Зарубин | ______________ Д.В.Перов
| "____"___________________ 2021 г. | «____»_______________2021 г.
Согласовано:
Директор департамента
по капитальному строительству
ООО «Нобель Ойл» (КО)
____________________ А.С.Оганесян
"____"___________________ 2021 г.
Техническое задание
для проведение тендера на выполнение СМР по объектам:
"Кустовая площадка № 6 Северо-Ютымского м.н. Инженерная подготовка. Автомобильная дорога от КП №6 до точки примыкания".
Заказчик: ООО «Нобель Ойл» (КО)
Стройка: Обустройство пробной эксплуатации кустовой площадки №6 Северо-Ютымского нефтяного месторождения
Район строительства: ХМАО-Югра, Сургутский район
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание УКС
Инженерная подготовка кустовой площадки №6
Подготовительные работы
1 | Расчистка трассы от снега с перемещением до 20 м (20000х0,7) | м3 | 14000
2 | Валка, трелевка на расстояние до 300 м, разделка деревьев мягких пород диаметром ствола до 20 см | шт | 3110.8
3 | Корчевка, обивка земли, вывоз на расстояние до 100 м и захоронка пней диаметром до 20 см | шт | 3110.8
4 | Засыпка подкоренных ям бульдозером | шт | 3110.8
5 | Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата", группа грунтов 2 (для последующей захоронки кустарника, пней и порубочных остатков) | м3 | 72
6 | Перемещение пней и порубочных остатков бульдозерами для захоронки в траншею на расстояние до 95 м | 1 пень / 1 м3 | 3111/36
7 | Обратная засыпка траншей с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 36
8 | Погрузо-разгрузочные работы: лес хлыстовой от вырубки (264х0,71) | тн | 187.44
9 | Транспортировка леса во временный накопитель до 3 км, класс дорог 3 (264х0,71) | тн | 187.44
Устройство перездов - 2шт., площадок стоянки пожарной техники
10 | Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 1 | м3 | 2328.858
| песок | м3 | 2328.858
11 | Транспортировка песка до 5 км, класс дорог IV | тн | 3726.1728
12 | Устройство насыпи из привозного песка | м3 | 2305.8 | с учетом коэф. потерь на транп. К=1,01
13 | Уплотнение грунта вибрационными катками 25т за 7 проходов по одному следу при толщине слоя: 30 см | м3 | 2196 | с учетом коэф. уплотнения К=1,05
14 | Планировка полотна насыпи механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 800
15 | Планировка откосов насыпи механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 179
16 | Устройство покрытия перездов через обвалование из щебня h=0,2 м | м2 | 416
| щебень фракции 40-70мм | м3 | 83.2
17 | Устройство покрытия площадок для пожтехники из щебня h=0,2 м | м2 | 800
| щебень фракции 40-70мм | м3 | 160
Инженерная подготовка
18 | Устройство двуслойного лежневого настила в полосе движения бурового станка (расход 36м3 на 100м2) (в т.ч. планировка) | м2 | 4248 | (24х177=4248м2)
| лес хлыстовой 14 м | м3 | 1529.28
| Погрузо-разгрузочные работы: лес хлыстовой | тн | 1081.201
19 | Транспортировка леса на 8 км, класс дорог 2 | тн | 1081.201
20 | Укладка прослойки из геотекстиля плотностью 300г/м2 в основании автомобильной дороги | м2 | 4248
| геотекстиль Т-300 с коэффициентом 1,1 (в т.ч. Планировка) | м2 | 4672.8
21 | Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 1 | м3 | 50478.7395
| песок | м3 | 50478.7395
22 | Транспортировка песка на 9 км, класс дорог 4 | тн | 80765.9832
23 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | м3 | 48773.55 | с учетом коэф. потерь на транп. К=1,01
24 | Уплотнение грунта катками на пневмоходу весом 25 т (толщ. уплотняемого слоя 30 см, количество проходов 7) | м3 | 46451 | с учетом коэф. уплотнения К=1,05
25 | Планировка верха насыпи механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 16253.75
26 | Планировка откосов насыпи механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 2408
27 | Устройство обвалования по периметру куста шириной по верху вала 0,5м, высотой 1м, с заложением откосов 1:1 | м3 | 1205.4 | с учетом коэф. потерь на транп. К=1,01
28 | Уплотнение грунта обвалования механизированным способом | м3 | 1148 | с учетом коэф. уплотнения К=1,05
29 | Планировка поверхности и откосов обвалования площадки | м2 | 2468.2
30 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | м2 | 1623
| семена газонных трав (смесь) | кг | 43.821
Устройство площадки для накопления отходов бурения
31 | Устройство выемки | м3 | 8806
32 | Планировка полотна дна механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 2633
33 | Планировка откосов механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 757
34 | Устройство обвалования по периметру куста шириной по верху вала 0,5м, высотой 1м, с заложением откосов 1:2 | м3 | 426.6675 | с учетом коэф. потерь на транп. К=1,01
35 | Уплотнение грунта обвалования механизированным способом | м3 | 406.35 | с учетом коэф. уплотнения К=1,05
36 | Планировка поверхности и откосов обвалования площадки | м2 | 857
37 | Укладка прослойки из геотекстиля плотностью 500г/м2 | м2 | 3813
38 | Нетма-Теплонит с коэффициентом 1,12 | м2 | 4270.56
39 | Нанесение слоя глинистого грунта (песка) на дно и стенки амбара, толщ. слоя 0,05 м (грунт из карьера) (2633х0,05) | м2/м3 | 2633/132
Автомобильная дорога от КП №6 до точки примыкания (L=1,5 км)
Подготовительные работы
40 | Расчистка трассы (20х1500х0,7) от снега, толщ. снежного покрова 0,7м | м3 | 21000
41 | Валка, трелевка на расстояние до 300 м, разделка деревьев мягких пород диаметром ствола до 20 см | шт | 1634
42 | Корчевка, обивка земли, вывоз на расстояние до 100 м и захоронка пней диаметром до 20 см | шт | 1634
43 | Засыпка подкоренных ям бульдозером | шт | 1634
44 | Погрузо-разгрузочные работы: лес хлыстовой от вырубки (128х0,71) | тн | 90.88
45 | Транспортировка леса во временный накопитель до 3 км, класс дорог 3 (128х0,71) | тн | 90.88
46 | Разработка грунта в отвал в траншеях экскаватором "обратная лопата", группа грунтов 2 (для последующей захоронки кустарника, пней и порубочных остатков) | м3 | 34
47 | Перемещение пней и порубочных остатков бульдозерами для захоронки в траншею на расстояние до 95 м | 1 пень / 1 м3 | 1634/17
48 | Обратная засыпка траншей с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 17
Земляные работы
Устройство насыпи
49 | Устройство насыпи из привозного песка (с учетом коэф. потерь на трансп. К=1,01) | м3 | 66362.05
| песок | м3 | 66362.05 | с учетом коэф. потерь на транп. К=1,01
50 | Транспортировка песка до 5 км, класс дорог IV | тн | 106179.28
51 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т за 7 проходов по одному следу при толщине слоя: 30 см | м3 | 65705 | с учетом коэф. уплотнения К=1,05
52 | Планировка механизированным способом, группа грунтов 1, в том числе:
52.1 | верх земляного полотна | м2 | 11250
52.2 | откосы насыпи | м2 | 12990
52.3 | дно кюветов | м2 | 3000
52.4 | откосы кюветов | м2 | 8460
Укрепление откосов земляного полотна
53 | Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав: механизированным способом | м2 | 12990
| тимофеевка | кг | 259.8
54 | Укрепление дна и откосов кюветов посевом многолетних трав по грунту естесственного залегания: механизированным способом | м2 | 11460
| тимофеевка | кг | 229.2
Дорожная одежда
55 | Устройство оснований проезжей части толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм | м2 | 8250
| щебень фракции 40-70мм | м3 | 2475
56 | Устройство оснований обочин толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм | м2 | 3000
| щебень фракции 40-70мм | м3 | 450
Искуственные сооружения (водопропускные трубы) 1220х10 мм, 1 шт./21,9 м
57 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 1 (выемка торфа) | м3 | 142
58 | Разработка грунта с перемещением до 30 м бульдозерами, группа грунтов 1 (распределение вытесненного грунта в полосе отвода) | м3 | 142
59 | Обратная засыпка песком, группа грунтов 1 | м3 | 155
| песок | м3 | 155
60 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 1 (под гравийно-песчаную подушку, п/ф экрана) | м3 | 74.4
61 | Разработка грунта с перемещением до 30 м бульдозерами, группа грунтов 1 (распределение вытесненного грунта в полосе отвода) | м3 | 74.4
62 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (подушка под трубу) | м3 | 54.7
| щебень фракции 40-70 | м3 | 54.7
63 | Обратная засыпка песком, группа грунтов 1 | м3 | 199
| песок | м3 | 199
64 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м3 | 199
65 | Устройство цементно-грунтовой подушки под оголовки | м3 | 45.6
| пескоцементная смесь | м3 | 45.6
66 | Гидроизоляция трубы битумной мастикой | м2 | 84
| битумная мастика | кг | 33.6
67 | Укладка водопропускных труб диаметром: 1220мм | м/тн | 21,9/6,535
| труба 1220х10 по ГОСТ 10704-91 | тн | 6.535
68 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала - геотекстиля Т-300 (на откосы) | м2 | 75.1
| геотекстиль Т-300 | м2 | 78.855
69 | Укладка георешетки "ПРУДОН-494" (георешетка "Тех-Полимер") с крепление анкерами и с заполнением щебнем: 15 см (укрепление обочин) | м2 | 71.5
| георешетка геотехническая 150х210х210хТехПолимер | м2 | 71.5
70 | щебень фракции 40-70 | м3 | 9.2
| арматура АI Ø12 длиной 0,9м | кг | 222.4
71 | Устройство каменной наброски из щебня толщ. 0,2м (укрепление русел) | м2/м3 | 18/3,6
| щебень фракции 40-70 | м3 | 3.6
Обстановка и принадлежности дороги
72 | Установка дорожных знаков на металлических стойках массой: до 25 кг | шт | 10
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1 | Стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
2 | Обязательно указывать в сметах удельный вес инертных материалов (песок щебень и т.д.)
3 | Техническое задание составлено по проекту-аналогу . Возможна корректировка объема работ в сторону увеличения после получения рабочей документации
4 | Сроки выполнения работ: 210 календарных дней
5 | Организация временных площадок хранения материалов и оборудования силами подрядчика
6 | Мобилизация и демобилизация строительной техники и оборудования силами подрядчика
7 | Организация перевозки вахт, перевозки рабочих силами подрядчика
8 | Погрузо-разгрузочные работы материалов и оборудования поставки заказчика силами подрядчика
9 | Доставка материалов поставки подрядчика силами подрядчика
10 | Организация автономных жилых городков (питание, энергообеспечение, поставка ГСМ и т.д.) силами подрядчика
11 | Разработка, согласование проекта производства работ - (ППР) силами подрядчика
12 | Расстояние от г.Нижневартовска до объекта ориентировочно 450 км

## РВ
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
| Вице-президент |  |  |  |  | Президент
| ООО «Нобель Ойл» (КО) |  |  |  |  | ООО «Нобель Ойл» (КО)
| ____________________ С.Л.Зарубин |  |  |  |  | ______________ Д.В.Перов
| "____"___________________ 2021 г. |  |  |  |  | «____»_______________2021 г.
Согласовано:
Зам. директора департамента
по капитальному строительству
ООО «Нобель Ойл» (КО)
____________________ М.С.Опойцев
"____"___________________ 2021 г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
материалов/оборудования для проведения тендера на выполнение СМР по объектам:
"Кустовая площадка № 6 Северо-Ютымского м.н. Инженерная подготовка. Автомобильная дорога от КП №6 до точки примыкания".
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма руб. с НДС | Приобретение материалов/оборудования |  | Наличие на складе Заказчика | Сроки поставки
[5 empty] | Заказчиком | Подрядчиком
Инженерная подготовка кустовой площадки №6
Устройство перездов - 2шт., площадок стоянки пожарной техники
1 | щебень фракции 40-70мм | м3 | 306.432 |  | 306.432
Инженерная подготовка
2 | лес хлыстовой (длина хлыстов 14м) | м3 | 1529.28 |  | 1529.28
3 | песок | м3/тн | 50479/80766 |  | 50479/80766
4 | геотекстиль | м2 | 4672.8 |  | 4672.8
5 | семена газонных трав (смесь) | кг | 43.821 |  | 43.821
Устройство площадок для накопления отходов бурения
6 | Нетма-Теплонит с коэффициентом 1,12 | м2 | 4270.56 |  | 4270.56
Автомобильная дорога от КП №6 до точки примыкания (L=1,5 км)
Устройство насыпи
7 | песок | м3 | 66362/106179 |  | 66362/106179
Укрепление откосов земляного полотна
8 | тимофеевка | кг | 489 |  | 489
Дорожная одежда
9 | щебень фракции 40-70 мм | м3 | 3685.5 |  | 3685.5
Искуственные сооружения (водопропускные трубы) 1220х10 мм, 1 шт./21,9 м
10 | песок | м3 | 155 |  | 155
11 | щебень фракции 40-70 мм | м3 | 54.7 |  | 54.7
12 | песок | м3 | 199 |  | 199
13 | пескоцементная смесь | м3 | 45.6 |  | 45.6
14 | битумная мастика | кг | 33.6 |  | 33.6
15 | труба 1220х10 по ГОСТ 10704-91 | тн | 6.535 |  | 6.535
16 | геотекстиль Т-300 ТехПолимер | м2 | 78.9 |  | 78.9
17 | георешетка 150х210х210 ТехПолимер | м2 | 71.5 |  | 71.5
18 | щебень фракции 40-70 мм | м3 | 9.2 |  | 9.2
19 | арматура АI Ø12 длиной 0,9м | кг | 222.4 |  | 222.4
20 | щебень фракции 40-70 мм | м3 | 3.6 |  | 3.6
Обстановка и принадлежности дороги
21 | трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 76 мм, толщина стенки 4 мм | м/тн | 60/0,426 |  | 60/0,426
22 | знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой | шт | 10 |  | 10
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ДКС ООО "Нобель Ойл" (КО)) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма ДКС ООО "Нобель Ойл" (КО).