## ТЗ_НП_159х10
| Согласовано: | Утверждаю:
| Вице-президент | Президент
| ООО «Нобель Ойл» (КО) | ООО «Нобель Ойл» (КО)
| ____________________ С.Л.Зарубин | ______________ Д.В.Перов
| "____"___________________ 2021 г. | «____»_______________2021 г.
Согласовано:
Директор департамента
по капитальному строительству
ООО «Нобель Ойл» (КО)
____________________ А.С.Оганесян
"____"___________________ 2021 г.
Техническое задание
для проведение тендера на выполнение СМР по объекту:
"Нефтегазосборный трубопровод от КП №6 до УПН Северо-Ютымского м.н."
Заказчик: ООО «Нобель Ойл» (КО)
Стройка: Обустройство пробной эксплуатации кустовой площадки №6 Северо-Ютымского месторождения нефти
Район строительства: ХМАО-Югра, Сургутский район
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание
Подготовительные работы
1 | Расчистка трассы от снега (20х3700х0,7) | м3 | 51800
2 | Срезка растительного слоя толщиной 0,2м | м2/м3 | 37000 / 7400
Линейная часть (L=3700 м)
3 | Разработка траншеи с обратной засыпкой экскаватором на глубину 1,2 м | км | 3.7
4 | Сварка и укладка трубопровода из стальных труб с наружным двуслойным полиэтиленовым покрытием на заболоченных участках, Ø159х10 мм, Рраб.=4МПа | км | 3.7
| трубы бесшовные горячедеформированные, нефтегазопроводные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с наружным двуслойным полиэтиленовым покрытием Ø159х10 мм 13ХФА | км/тн | 3,7/110,186 | масса с заводской изоляции
5 | Монтаж отводов с наружным покрытием | шт/тн | 7/0,056
| отвод ОКШ 30° 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА АНТК/П Н | шт/тн | 1/0,004
| отвод ОКШ 45° 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА АНТК/П Н | шт/тн | 4/0,026
| отвод ОКШ 90° 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА АНТК/П Н | шт/тн | 2/0,026
6 | Изоляция стыков трубопровода термоусаживающимися манжетами Ду150 мм на суходоле | шт | 370
| манжета термоусаживающаяся Тиал-М 450-1,8-159 | шт | 370
7 | Сборочно-сварочные работы при монтаже захлестов Ду150 | захлест | 8
8 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 159 мм, толщиной 10 мм на суходоле | стык | 370
9 | Изготовление и установка линейных опознавательных знаков | шт/тн | 23/1,012
| труба Ø89х5мм ГОСТ 10704-91 | м/тн | 92/0,953
| уголок 40х40х3 ГОСТ 8509-93 | тн | 0.047
| знаки (закрепительные) пикетные | шт/тн | 23/0,012
10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 26
| грунтовка ГФ-021 | кг | 6.9
11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 26
| эмаль ПФ-115 | кг | 6.9
Монтаж защитного футляра Ø426мм, L=56 м - 1 шт. (под АД и ВЛ)
12 | Сварка защитного футляра Ø426мм | м | 56
| труба 426х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 5.8027
13 | Противокоррозийная изоляция усиленного типа полимерными лентами защитного футляра Ø426мм | м2 | 75
| грунтовка "Праймер НК50" | кг | 22.5
| полимерно-битумная лента "Полилен 40-ЛИ-63-450х170" | м2 | 237.1
| обертка защитная "Полилен-ОБ 40-ОБ-63" | м2 | 98.4
14 | Укладка открытым способом защитного футляра Ø426 в изоляции усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 | м | 56
15 | Монтаж спейсеров Ду150мм | шт | 30
| кольцо опорно-направляющее Ду150 по ТУ 1469-001-53597015-01 | шт | 30
16 | Балластировка трубопровода утяжелителями | шт | 4
| утяжелители КТ-500 | шт | 4
| песок | м3 | 4.8
| предохранительный коврик из НСМ 0,5х1,5м (2 слоя) | шт | 4
17 | Монтаж герметизирующей манжеты 159/426 на концы футляра | шт | 2
| манжета М-ПМТД-П 159/426 А-1, тип2 | шт | 2
| хомут стяжки 159 ПМТД | шт | 2
| хомут стяжки 426 ПМТД | шт | 2
Земляные работы. Переход через реку методом ГНБ
Устройство приемного котлована размером 12х3(h=3)м
18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 | м3 | 104.76
19 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 3.24
20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 104.76
21 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 3.24
Устройство рабочего котлована размером 6х3(h=3)м
22 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 | м3 | 52.38
23 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 1.62
24 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3 | 52.38
25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 1.62
Монтажные работы. Переход через реку методом ГНБ
Монтаж труб методом ГНБ
26 | Изготовление кожуха (Труба 273х8 ст.20 в изоляции усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 12) битумно-полимерная). | м/тн | 25/0,987
27 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1
28 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 1
29 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | 100 м бурения скважины | 0.25
30 | Бурение с предварительным расширением скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием стального трубопровода диаметром 325 мм | 100 м бурения скважины | 0.25
31 | Гидроизоляция сварочных стыков трубопровода диаметром 159 мм. комплектом изоляционных материалов ПИК конструкция №3. | компл | 2
32 | Гидроизоляция сварочных стыков трубопровода диаметром 273 мм. комплектом изоляционных материалов ПИК конструкция №3. | компл | 2
33 | Протаскивание в футляр трубы стальной 159*10 с наружным 3-х слойным анти-коррозионным покрытием усиленного типа ТУ 1896-002-30098597-14 | м/тн | 25/0,745 | L трубы входит в метраж нефтепровода
34 | Монтаж опорно-направляющих колец, ОНК-159 | компл | 12
35 | Монтаж комплекта герметизирущих манжет неразъемных МГ159/273А-1 Тип II. | компл | 1
36 | Монтаж: Укрытие защитное манжеты герметизирующей 159/273 | компл | 1
Узел №1,2
37 | Монтаж задвижки DN50 PN4,0МПа | шт | 4
38 | Монтаж задвижки DN150 PN4,0МПа | шт | 4
39 | Приварка фланцев Ду50 | шт | 8
40 | Приварка фланцев Ду150 | шт | 8
41 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб на опорах, Ø57х8 Рраб.=4МПа | м/стык | 0,8/16
| трубы бесшовные горячедеформированные, нефтегазопроводные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости Ø57х8 мм 13ХФА | м/тн | 0,8/0,008
42 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб на опорах, Ø159х10 мм Рраб.=4МПа | м/стык | 14,0/40
| трубы бесшовные горячедеформированные, нефтегазопроводные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с наружным двуслойным полиэтиленовым покрытием Ø159х10 мм 13ХФА | м/тн | 14/0,546
43 | Монтаж фасонных изделий | шт/тн | 20/0,213
| отвод ОКШ 90 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА | шт/тн | 4/0,052
| отвод ОКШ 90 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА АНТК/ПН | шт/тн | 4/0,052
| тройник ТШ 159(10К52)-4,0-0,75-ХЛ1-13ХФА | шт/тн | 2/0,024
| тройник ТШ 159(10К52)х57(8К52)-4,0-0,75-ХЛ1-13ХФА | шт/тн | 4/0,048
| днище ДШ 90 159(10К52)-4,0-0,75-ХЛ1-13ХФА | шт/тн | 2/0,006
| быстроразъемное соединение БРС 2-45/58-НГ (PN 35,0 МПа) | шт/тн | 4/0,031
44 | Монтаж узла установки манометра | шт | 4
| отборное устройство С 16-200П(К321215МР-015) 09Г2С ЗК 14-2-3-2009 | шт | 4
| манометр показывающий радиальный без фланцаМП4-У У2-60кгс/см2-1,5-М20х1,5-IP53 | шт | 4
| вентиль стальной манометрический R 1/2 М20х1,5-В | шт | 4
| бобышка 1-1-М20х1,5-100-20А | шт | 4
45 | Изоляция стыков трубопровода Ду150мм | стык | 8
| манжета термоусаживающаяся Тиал-М 450-1,2-159 | шт | 8
46 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 57 мм, толщиной 8 мм | 1 стык | 16
47 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду159мм, толщиной 10 мм | 1 стык | 40
Узел контроля коррозии (УКК)
48 | Монтаж задвижки DN50 PN4,0МПа | шт | 1
| задвижка 30лс15нж ХЛ, Ду-50 Ру-40 09Г2С, с КОФ, крепежом и прокладками, с ручным приводом | шт | 1
49 | Приварка фланцев Ду50 | шт | 2
50 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб на опорах, Ø57х8 Рраб.=4МПа | м/стык | 4,0/4
| трубы бесшовные горячедеформированные, нефтегазопроводные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости Ø57х8 мм 13ХФА | м/тн | 4/0,039
51 | Монтаж фасонных изделий | шт/тн | 1/0,012
| тройник ТШ 159(10К52)х57(8К52)-4,0-0,75-ХЛ1-13ХФА АНТК/П Н | шт/тн | 1/0,012
52 | Монтаж узла контроля коррозии | шт | 1
| узел контроля коррозии "Моникор-УКК-СТ-40" | компл. | 1
53 | Изоляция стыков трубопровода Ду150мм | стык | 2
| манжета термоусаживающаяся Тиал-М 450-1,8-159 | шт | 2
54 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 57 мм, толщиной 8 мм | 1 стык | 4
55 | Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду159мм, толщиной 10 мм | 1 стык | 2
Площадки узлов (2 шт.)
Устройство насыпи
56 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 1 | м3 | 993.335
| песок | м3 | 993.335
57 | Транспортировка песка из карьера 4С до 5км, класс дорог 3 (узел №1) (1967х1,05х1,01х1,6) | тн | 2713.1832
58 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1 | м3 | 1967 | с учетом коэф. потерь на транп. К=1,01
59 | Планировка полотна насыпи механизированным способом, группа грунтов 1 | м2 | 1067.5
60 | Планировка откосов насыпи толщиной 15 см с перемещением до 10 м экскаватором , группа грунтов 1 (мохо-растительный грунт и торф из отвалов) | м2/м3 | 496 /74
61 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | м2 | 496
| семена газонных трав (смесь) | кг | 13.392
Устройство опор под трубопровод
62 | Бурение лидерных скважин на глубину 2,2м диаметром 150мм | шт | 16
63 | Изготовление и погружение дизель-молотом свай СМ1 из труб Ø159х6 мм длиной 9 м | шт/тн | 4/0,815
| труба Ø159х6мм ГОСТ 10704-91 | тн | 0.815
64 | Изготовление и погружение дизель-молотом свай СМ2 из труб Ø159х6 мм длиной 9,5 м | шт/тн | 4/0,86
| труба Ø159х6мм ГОСТ 10704-91 | тн | 0.86
65 | Изготовление и погружение дизель-молотом свай СМ3 из труб Ø159х6 мм длиной 5,5 м | шт/тн | 4/0,498
| труба Ø159х6мм ГОСТ 10704-91 | тн | 0.498
66 | Изготовление и погружение дизель-молотом свай СМ4 из труб Ø159х6 мм длиной 6,5 м | шт/тн | 4/0,589
| труба Ø159х6мм ГОСТ 10704-91 | тн | 0.589
67 | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 168 мм (под проекную отметку) | шт | 16
68 | Очистка поверхности свай | м2 | 50
69 | Антикоррозийная изоляция свай Ø159х6 мм битумной мастикой за 2 раза | м2 | 50
| битумная мастика | кг | 15
70 | Заполнение полости свай-стоек пескоцементной смесью 8:1 | м3 | 2.04
| цемент М400 | м3 | 0.23
| песок | м3 | 1.81
71 | Изготовление и монтаж опоры ОП1 | тн | 0.048
| лист 10 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.038
| лист 6 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01
72 | Изготовление и монтаж опоры ОП2 | тн | 0.124
| швеллер 12У ГОСТ 8240-97 | тн | 0.058
| лист 10 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.062
| лист 8 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.004
73 | Изготовление и монтаж опоры ОП3 | тн | 0.026
| лист 10 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.024
| лист 6 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.002
74 | Изготовление и монтаж опоры под фланцы задвижек | тн | 0.069
| лист 10 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.069
Устройство ограждения "МАХАОН"
75 | Бурение лидерных скважин на глубину 2,2 м диаметром 150мм | шт | 12
76 | Изготовление и погружение дизель-молотом свай СМ1 из труб Ø159х6 мм длиной 9 м | шт/тн | 12/2,445
| труба Ø159х6мм ГОСТ 10704-91 | тн | 2.445
77 | Изготовление и погружение дизель-молотом свай СМ5 из труб Ø159х6 мм длиной 7,5 м | шт/тн | 4/0,679
| труба Ø159х6мм ГОСТ 10704-91 | тн | 0.679
78 | Срезка свай | шт | 16
79 | Очистка поверхности свай | м2 | 69
80 | Антикоррозийная изоляция свай Ø159х6 мм битумной мастикой за 2 раза | м2 | 69
| битумная мастика | кг | 20.7
81 | Заполнение полости свай-стоек пескоцементной смесью 8:1 | м3 | 2.32
| цемент М400 | м3 | 0.26
| песок | м3 | 2.06
82 | Изготовление и монтаж балки Б1 (70,8м) | тн | 1.603
| труба Ø159х6мм ГОСТ 10704-91 | тн | 1.603
83 | Изготовление и монтаж крепления опор | тн | 0.184
| швеллер 16У ГОСТ 8240-97 | тн | 0.112
| лист 10мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.052
| лист 4мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.02
84 | Монтаж опорных стоек и сетчатых панелей | тн | 1.313
| ограждение "Махаон Стандарт" ДАБР.425729.098-02 в корпоративной окраске | компл/тн | 28/1,313
85 | Монтаж калитки | шт | 3
| калитка "Махаон Стандарт" ДАБР.425711.045-08 в корпаративной окраске | шт | 3
86 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 43.6
| грунтовка ГФ-021 | кг | 8.72
87 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 43.6
| эмаль ПФ-115 | кг | 17.44
88 | Изготовление и установка знаков | шт/тн | 3/0,0255
| знак "Схема узла" | шт/тн | 3/0,021
| знак "Огнеопасно" | шт/тн | 3/0,0045
Устройство молниезащиты и заземления
89 | Монтаж перемычки из гибкого кабеля | шт | 16
| кабель КГ 16-0,66 | м | 8
90 | Устройство вертикального заземлителя из круга В16 L=5 м | шт/тн | 32/0,142
| круг В16 ГОСТ 2590-2006 | шт/тн | 32/0,142
91 | Устройство горизонтального заземлителя из полосы Б-2 4х40 мм | м/тн | 128/0,161
| полоса Б-2 4х40 мм ГОСТ 103-2006 | м/тн | 128/0,161
Устройство теплоизоляции
92 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 26.3
| грунтовка ГФ-021 | кг | 5.26
93 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 26.3
| эмаль ПФ-115 | кг | 10.52
94 | Теплоизоляция труб, фасонных частей, арматуры матами минераловатными прошивными М25 толщ. 60 мм | м3 | 1.7
| маты минераловатными прошивными М25 толщ. 60 мм | м3 | 0.7
| съемные полуфутляры (металический кожух с замками) из мат теплоизоляционных М-25 толщиной 60 мм | м3 | 1
95 | Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной толщ. 0,55 мм | м2 | 37.6
| сталь оцинкованная толщиной 0,55мм | м2 | 37.6
| обертка защитная "Полилен-ОБ 40-ОБ-63" (2 слоя) | м2 | 8
Испытание трубопровода на прочность и герметичность
96 | Приварка заглушки Ду150 | шт | 2
| заглушка Ду150, Ру4,0МПа с трехкратной оборачиваемостью | шт | 2
97 | Монтаж и демонтаж временного узла для пневмоиспытаний и очистки полости трубопровода | узел | 1
98 | Очистка полости трубопровода продувкой | км | 3.7
99 | Пневматическое испытание трубопровода Д 159х10 мм на прочность и герметичность давлением 4,4 МПа | км | 3.7
100 | Выдержка под давлением (12ч+12ч) | участок | 1
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1 | Стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
2 | Техническое задание составлено по проекту-аналогу . Возможна корректировка объема работ в сторону увеличения после получения рабочей документации
3 | Сроки выполнения работ: 1 этап: строительство линейной части - 75 календарных дней; 2 этап: отсыпка УЗА, благоустройство - 30 календарных дней
4 | Темпы проиводства работ: строительство линейной части трубопровода 100 м в комплексе в сутки
5 | Организация временных площадок хранения материалов и оборудования силами подрядчика
6 | Мобилизация и демобилизация строительной техники и оборудования силами подрядчика
7 | Организация перевозки вахт, перевозки рабочих силами подрядчика
8 | Погрузо-разгрузочные работы материалов и оборудования поставки заказчика силами подрядчика
9 | Транспортировка материалов и оборудования поставки Заказчика со склада силами подрядчика (труба, ФИ, ЗА, металлопрокат - 450км - дальняя точка)
10 | Доставка материалов поставки подрядчика силами подрядчика
11 | Организация автономных жилых городков (питание, энергообеспечение, поставка ГСМ и т.д.) силами подрядчика
12 | Разработка, согласование проекта производства работ - (ППР) силами подрядчика
13 | Предоставление доступа Заказчику в систему мониторинга автомобильного транспорта подрядчика на основе Глонасс
14 | Условия оплаты выполненных работ в течение 120 календарных дней с момента подписания актов и справок (по форме КС-2 и форме КС-3) и предоставления оригинала счета-фактуры на принятый объем работ
15 | Расстояние от г.Нижневартовск до объекта ориентировочно 450 км

## РВ_НП_159х10
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
| Вице-президент |  |  |  |  | Президент
| ООО «Нобель Ойл» (КО) |  |  |  |  | ООО «Нобель Ойл» (КО)
| ____________________ С.Л.Зарубин |  |  |  |  | ______________ Д.В.Перов
| "____"___________________ 2021 г. |  |  |  |  | «____»_______________2021 г.
Согласовано:
Зам. директора департамента
по капитальному строительству
ООО «Нобель Ойл» (КО)
____________________ М.С.Опойцев
"____"___________________ 2021 г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
материалов/оборудования для проведения тендера на выполнение СМР по объекту:
"Нефтегазосборный трубопровод от КП №6 до УПН Северо-Ютымского м.н."
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма руб. с НДС | Приобретение материалов/оборудования |  | Наличие на складе Заказчика | Сроки поставки
[5 empty] | Заказчиком | Подрядчиком
Линейная часть (L=3700м)
1 | трубы бесшовные горячедеформированные, нефтегазопроводные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с наружным двуслойным полиэтиленовым покрытием Ø159х10 мм 13ХФА | км/тн | 3,7/110,186 |  | 3,7/110,186
2 | отвод ОКШ 30° 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА АНТК/П Н | шт/тн | 1/0,004 |  |  | 1/0,004
3 | отвод ОКШ 45° 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА АНТК/П Н | шт/тн | 4/0,026 |  |  | 4/0,026
4 | отвод ОКШ 90° 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА АНТК/П Н | шт/тн | 2/0,026 |  |  | 2/0,026
5 | манжета термоусаживающаяся Тиал-М 450-1,8-159 | шт | 370 |  |  | 370
6 | труба Ø89х5мм ГОСТ 10704-91 | м/тн | 92/0,953 |  | 92/0,953
7 | уголок 40х40х3 ГОСТ 8509-93 | тн | 0.047 |  |  | 0.047
8 | знаки (закрепительные) пикетные | шт/тн | 23/0,012 |  |  | 23/0,012
9 | грунтовка ГФ-021 | кг | 6.9 |  |  | 6.9
10 | эмаль ПФ-115 | кг | 6.9 |  |  | 6.9
Монтаж защитного футляра Ø426мм, L=56 м - 1 шт. (под АД и ВЛ)
11 | труба 426х8 ГОСТ 10704-91 | тн | 5.803 |  | 5.803
12 | грунтовка "Праймер НК50" | кг | 22.5 |  |  | 22.5
13 | полимерно-битумная лента "Полилен 40-ЛИ-63-450х170" | м2 | 237.1 |  |  | 237.1
16 | обертка защитная "Полилен-ОБ 40-ОБ-63" | м2 | 98.4 |  |  | 98.4
17 | кольцо опорно-направляющее Ду150 по ТУ 1469-001-53597015-01 | шт | 30 |  |  | 30
18 | утяжелители КТ-500 | шт | 4 |  |  | 4
19 | песок | м3 | 4.8 |  |  | 4.8
20 | предохранительный коврик из НСМ 0,5х1,5м (2 слоя) | шт | 4 |  |  | 4
21 | манжета М-ПМТД-П 159/426 А-1, тип2 | шт | 2 |  |  | 2
22 | хомут стяжки 159 ПМТД | шт | 2 |  |  | 2
23 | хомут стяжки 426 ПМТД | шт | 2 |  |  | 2
Монтажные работы. Переход через реку методом ГНБ
24 | Труба 273х8 ст.20 в изоляции усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 (табл. 1, констр. 12) битумно-полимерная | м/тн | 25/0,987 |  | 25/0,987
25 | Комплект изоляционных материалов Ø159 ПИК конструкция №3. | компл | 2 |  | 2
26 | Комплект изоляционных материалов Ø273 ПИК конструкция №3. | компл | 2 |  | 2
24 | Опорно-направляющие кольца, ОНК-159 | компл | 12 |  | 12
25 | Комплект герметизирущих манжет неразъемных МГ159/273А-1 Тип II. | компл | 1 |  | 1
26 | Укрытие защитное манжеты герметизирующей 159/273 | компл | 1 |  | 1
Узел №1,2
27 | задвижка 30лс15нж ХЛ, Ду-50 Ру-40 09Г2С, с КОФ, крепежом и прокладками, с ручным приводом | шт | 4 |  |  | 4
28 | задвижка 30лс15нж ХЛ, Ду-150 Ру-40 09Г2С, с КОФ, крепежом и прокладками, с ручным приводом | шт | 4 |  |  | 4
29 | трубы бесшовные горячедеформированные, нефтегазопроводные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости Ø57х8 мм 13ХФА | м/тн | 0,8/0,008 |  |  | 0,8/0,008
30 | трубы бесшовные горячедеформированные, нефтегазопроводные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с наружным двуслойным полиэтиленовым покрытием Ø159х10 мм 13ХФА | м/тн | 14/0,546 |  | 14/0,546
31 | отвод ОКШ 90 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА | шт/тн | 4/0,052 |  |  | 4/0,052
27 | отвод ОКШ 90 159(10К52)-4,0-0,75-1,5DN-ХЛ1-13ХФА АНТК/ПН | шт/тн | 4/0,052 |  |  | 4/0,052
28 | тройник ТШ 159(10К52)-4,0-0,75-ХЛ1-13ХФА | шт/тн | 2/0,024 |  |  | 2/0,024
29 | тройник ТШ 159(10К52)х57(8К52)-4,0-0,75-ХЛ1-13ХФА | шт/тн | 4/0,048 |  |  | 4/0,048
30 | днище ДШ 90 159(10К52)-4,0-0,75-ХЛ1-13ХФА | шт/тн | 2/0,006 |  |  | 2/0,006
31 | быстроразъемное соединение БРС 2-45/58-НГ (PN 35,0 МПа) | шт/тн | 4/0,031 |  |  | 4/0,031
32 | отборное устройство С 16-200П(К321215МР-015) 09Г2С ЗК 14-2-3-2009 | шт | 4 |  |  | 4
33 | манометр показывающий радиальный без фланцаМП4-У У2-60кгс/см2-1,5-М20х1,5-IP53 | шт | 4 |  |  | 4
34 | вентиль стальной манометрический R 1/2 М20х1,5-В | шт | 4 |  |  | 4
35 | бобышка 1-1-М20х1,5-100-20А | шт | 4 |  |  | 4
36 | манжета термоусаживающаяся Тиал-М 450-1,2-159 | шт | 8 |  |  | 8
Узел контроля коррозии (УКК)
37 | задвижка 30лс15нж ХЛ, Ду-50 Ру-40 09Г2С, с КОФ, крепежом и прокладками, с ручным приводом | шт | 1 |  |  | 1
38 | трубы бесшовные горячедеформированные, нефтегазопроводные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости Ø57х8 мм 13ХФА | м/тн | 4/0,039 |  |  | 4/0,039
38 | тройник ТШ 159(10К52)х57(8К52)-4,0-0,75-ХЛ1-13ХФА АНТК/П Н | шт/тн | 1/0,012 |  |  | 1/0,012
39 | узел контроля коррозии "Моникор-УКК-СТ-40" | компл. | 1 |  |  | 1
39 | манжета термоусаживающаяся Тиал-М 450-1,8-159 | шт | 2 |  |  | 2
Площадки узлов (2 шт.)
40 | песок | м3 | 993.335 |  | 993.335
41 | семена газонных трав (смесь) | кг | 13.392 |  |  | 13.392
Устройство опор под трубопровод
42 | труба Ø159х6мм ГОСТ 10704-91 | тн | 2.762 |  | 2.762
43 | битумная мастика | кг | 15 |  |  | 15
44 | цемент М400 | м3 | 0.23 |  |  | 0.23
45 | песок | м3 | 1.81 |  | 1.81
46 | лист 10 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.038 |  |  | 0.038
47 | лист 6 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.01 |  | 0.01
48 | швеллер 12У ГОСТ 8240-97 | тн | 0.058 |  | 0.058
49 | лист 10 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.062 |  |  | 0.062
50 | лист 6 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.004 |  | 0.004
51 | лист 10 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.024 |  |  | 0.024
52 | лист 6 мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.002 |  | 0.002
53 | лист 10мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.069 |  |  | 0.069
Устройство ограждения "МАХАОН"
54 | труба Ø159х6мм ГОСТ 10704-91 | тн | 4.727 |  | 4.727
55 | битумная мастика | кг | 20.7 |  |  | 20.7
56 | цемент М400 | м3 | 0.26 |  |  | 0.26
57 | песок | м3 | 2.06 |  | 2.06
58 | швеллер 16У ГОСТ 8240-97 | тн | 0.112 |  |  | 0.112
59 | лист 10мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.052 |  |  | 0.052
60 | лист 4мм ГОСТ 19903-2015 | тн | 0.02 |  |  | 0.02
61 | ограждение "Махаон Стандарт" ДАБР.425729.098-02 в корпоративной окраске | компл/тн | 28/1,313 |  |  | 28/1,313
62 | калитка "Махаон Стандарт" ДАБР.425711.045-08 в корпаративной окраске | шт | 3 |  |  | 3
63 | грунтовка ГФ-021 | кг | 8.72 |  |  | 8.72
64 | знак "Схема узла" | шт/тн | 3/0,021 |  |  | 3/0,021
65 | знак "Огнеопасно" | шт/тн | 3/0,0045 |  |  | 3/0,0045
Устройство молниезащиты и заземления
66 | кабель КГ 16-0,66 | м | 8 |  |  | 8
67 | круг В16 ГОСТ 2590-2006 | шт/тн | 32/0,142 |  |  | 32/0,142
68 | полоса Б-2 4х40 мм ГОСТ 103-2006 | м/тн | 128/0,161 |  |  | 128/0,161
Устройство теплоизоляции
69 | грунтовка ГФ-021 | кг | 5.26 |  |  | 5.26
70 | эмаль ПФ-115 | кг | 10.52 |  |  | 10.52
70 | маты минераловатными прошивными М25 толщ. 60 мм | м3 | 0.7 |  |  | 0.7
71 | съемные полуфутляры (металический кожух с замками) из мат теплоизоляционных М-25 толщиной 60 мм | м3 | 1 |  |  | 1
71 | сталь оцинкованная толщиной 0,55мм | м2 | 37.6 |  |  | 37.6
72 | обертка защитная "Полилен-ОБ 40-ОБ-63" (2 слоя) | м2 | 8 |  |  | 8
Испытание трубопровода на прочность и герметичность
73 | заглушка Ду150, Ру4,0МПа с трехкратной оборачиваемостью | шт | 2 |  |  | 2
Примечание:
1. Приобретенные материалы Заказчиком выдаются Подрядчику по давальческой схеме.
2. При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
3. Перед закупом материалов, указанных в приложении 4 ("Приобретение материалов/ оборудования Подрядчиком"), Подрядчик обязан запросить наличие данных материалов в свободных остатках Заказчика (в ДКС ООО "Нобель Ойл"(КО)) и получить их, в случае наличия, на основании соответствующего письма ДКС ООО "Нобель Ойл" (КО).